## Gantt Chart
Software Development |  | Project Start Date |  | 2013-03-18
|  | Current Date |  | 2021-03-07
Produced by |  | Project Duration |  | 77
Computergaga |  | % Complete |  | 23.7%
[6 empty] | 2013-03-18 | [6 empty] | 2013-03-25 | [6 empty] | 2013-04-01 | [6 empty] | 2013-04-08 | [6 empty] | 2013-04-15 | [6 empty] | 2013-04-22 | [6 empty] | 2013-04-29 | [6 empty] | 2013-05-06 | [6 empty] | 2013-05-13 | [6 empty] | 2013-05-20 | [6 empty] | 2013-05-27 | [6 empty] | 2013-06-03 | [6 empty] | 2013-06-10 | [6 empty] | 2013-06-17 | [6 empty] | 2013-06-24 | [6 empty] | 2013-07-01 | [6 empty] | 2013-07-08 | [6 empty] | 2013-07-15 | [6 empty] | 2013-07-22 | [6 empty] | 2013-07-29 | [6 empty] | 2013-08-05 | [6 empty] | 2013-08-12 | [6 empty] | 2013-08-19 | [6 empty] | 2013-08-26 | [6 empty] | 2013-09-02 | [6 empty] | 2013-09-09 | [6 empty] | 2013-09-16 | [6 empty] | 2013-09-23 | [6 empty] | 2013-09-30 | [6 empty] | 2013-10-07 | [6 empty] | 2013-10-14 | [6 empty] | 2013-10-21 | [6 empty] | 2013-10-28 | [6 empty] | 2013-11-04 | [6 empty] | 2013-11-11 | [6 empty] | 2013-11-18 | [6 empty] | 2013-11-25 | [6 empty] | 2013-12-02 | [6 empty] | 2013-12-09 | [6 empty] | 2013-12-16 | [6 empty] | 2013-12-23 | [6 empty] | 2013-12-30 | [6 empty] | 2014-01-06 | [6 empty] | 2014-01-13 | [6 empty] | 2014-01-20 | [6 empty] | 2014-01-27 | [6 empty] | 2014-02-03 | [6 empty] | 2014-02-10 | [6 empty] | 2014-02-17 | [6 empty] | 2014-02-24 | [6 empty] | 2014-03-03 | [6 empty] | 2014-03-10 | [6 empty] | 2014-03-17
Task ID | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | % | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2013-03-23 | 2013-03-24 | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2013-03-30 | 2013-03-31 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 2013-04-03 | 2013-04-04 | 2013-04-05 | 2013-04-06 | 2013-04-07 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-13 | 2013-04-14 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-20 | 2013-04-21 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2013-05-12 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | 2013-05-25 | 2013-05-26 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2013-06-08 | 2013-06-09 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-07 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2013-07-21 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-03 | 2013-08-04 | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-08 | 2013-08-09 | 2013-08-10 | 2013-08-11 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-17 | 2013-08-18 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-24 | 2013-08-25 | 2013-08-26 | 2013-08-27 | 2013-08-28 | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-31 | 2013-09-01 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2013-09-06 | 2013-09-07 | 2013-09-08 | 2013-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 2013-09-14 | 2013-09-15 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-18 | 2013-09-19 | 2013-09-20 | 2013-09-21 | 2013-09-22 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-09-28 | 2013-09-29 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-05 | 2013-10-06 | 2013-10-07 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 2013-10-10 | 2013-10-11 | 2013-10-12 | 2013-10-13 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-19 | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | 2013-11-02 | 2013-11-03 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-16 | 2013-11-17 | 2013-11-18 | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-11-23 | 2013-11-24 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 2013-11-30 | 2013-12-01 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 2013-12-07 | 2013-12-08 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-14 | 2013-12-15 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | 2013-12-21 | 2013-12-22 | 2013-12-23 | 2013-12-24 | 2013-12-25 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2013-12-28 | 2013-12-29 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2014-01-01 | 2014-01-02 | 2014-01-03 | 2014-01-04 | 2014-01-05 | 2014-01-06 | 2014-01-07 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 2014-01-29 | 2014-01-30 | 2014-01-31 | 2014-02-01 | 2014-02-02 | 2014-02-03 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-22 | 2014-02-23 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-08 | 2014-03-09 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23
1 | Meet with client | 1 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 100%
2 | Identify scope | 4 | 2013-03-19 | 2013-03-25 | 50%
3 | Spend time with users | 3 | 2013-03-21 | 2013-03-26 | 75%
4 | Write functional specifications | 7 | 2013-03-22 | 2013-04-04 | 100%
5 | Design storyboards | 6 | 2013-03-26 | 2013-04-05 | 100%
6 | Get client approval | 1 | 2013-04-03 | 2013-04-04 | 0%
7 | Write manual | 20 | 2013-04-04 | 2013-05-02 | 0%
8 | Develop application | 10 | 2013-04-08 | 2013-04-22 | 0%
9 | Test application | 2 | 2013-04-22 | 2013-04-24 | 0%
10 | Fix bugs | 3 | 2013-04-24 | 2013-04-29 | 0%
11 | Deploy the application | 10 | 2013-04-29 | 2013-05-14 | 0%
12 | Train users | 10 | 2013-04-29 | 2013-05-14 | 0%
Duration complete
1 | 2013-03-19
2 | 2013-03-21
2.25 | 2013-03-25
7 | 2013-04-04
6 | 2013-04-05
0 | 2013-04-03
0 | 2013-04-04
0 | 2013-04-08
0 | 2013-04-22
0 | 2013-04-24
0 | 2013-04-29
0 | 2013-04-29

## Holidays
Holidays
2013 | 2014
2013-03-29 | 2014-01-01
2013-04-01 | 2014-04-18
2013-05-06 | 2014-04-21
2013-05-27 | 2014-05-05
2013-08-26 | 2011-05-30
2013-12-25 | 2014-05-26
2013-12-26 | 2014-08-25
2014-12-25
2014-12-26